ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П Р И К А З

от 09.12.2021г.                                                                                   №  89/1

Об организации работы по введению  обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  в общеобразовательных учреждениях Ильинского муниципального района

В соответствии с приказом Департамента образования Ивановской области №1182-о от 18.11.2021 г. «  О введении обновленных федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего образования», в целях обеспечения  нормативно – правового и организационного  сопровождения введения и реализации  обновленных федеральных государственных  образовательных стандартов начального  общего и основного общего образования в образовательных учреждениях Ильинского муниципального района,

п р и к а з ы в а ю:

- Назначить  Удалову Л.А., главного специалиста  отдела образования администрации Ильинского муниципального района, ответственной за введение и реализацию обновленных  ФГОС НОО и ФГОС ООО на территории Ильинского муниципального района.

- Назначить Краскину Ю.А. заведующую РМК отдела образования администрации Ильинского муниципального района, ответственной за методическое  сопровождение  введения  и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на территории Ильинского муниципального района, через организацию курсовой подготовки учителей, административных команд, проведения муниципальных семинаров, круглых столов.

- Утвердить муниципальную рабочую группу по введению  обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на территории Ильинского муниципального района

( приложение 1)

- Утвердить « дорожную карту»  мероприятий по переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровне  ( приложение 2  )

- Удаловой Л.А., главному специалисту отдела образования  администрации Ильинского муниципального района организовать проведение мониторингов  готовности образовательных учреждений к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.

- Руководителям образовательных учреждений:

  - Разработать и утвердить план мероприятий, обеспечивающий введение  обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года. Срок до 15.01.2022 г.

  - Провести диагностику образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников в условиях перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты. Разработать план – график поэтапной курсовой подготовки педагогических работников, реализующих  ФГОС НОО и ФГОС  ООО. Срок до 15.01.2022 г.

  - Определить список УМК для уровней НОО и ООО. Срок  до 15.04.2022 г.

  - Информировать родителей ( законных представителей ) обучающих о переходе на обучение по обновленным  ФГОС НОО и ФГОС ООО через размещение информационных материалов на официальном сайте образовательного учреждения.

- Контроль за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования администрации

Ильинского муниципального района :                                            Л.М. Соборнова

Приложение 1

к приказу отдела образования администрации

Ильинского муниципального района

от  09.12.2021  г. № 89/1

Состав рабочей группы по введению и реализации  обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

- Председатель рабочей группы:  Соборнова Л.М., начальник отдела образования администрации Ильинского муниципального  района

- Заместитель председателя рабочей группы: Игнатьева Н.Ю., главный специалист  отдела образования администрации Ильинского муниципального района

- Секретарь рабочей группы:  Удалова Л.А., главный специалист отдела образования администрации Ильинского муниципального района

- Члены рабочей группы:

- Краскина Ю.А., заведующая РМК отдела образования администрации Ильинского муниципального района

- Гагина М.Р., методист РМК отдела образования администрации Ильинского муниципального района

- Сидорова О.В., директор МКОУ Ильинской СОШ

- Воробьева О.Н., директор МКОУ Аньковской СОШ

- Морозова Е.Н., директор МКОУ Гарской ООШ

- Смотрина М.О., директор МКОУ Щенниковской НОШ

Приложение 2

к приказу отдела образования администрации

Ильинского муниципального района

от  09.12.2021  г. № 89/1

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода  на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационное обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 1. | Создание муниципальной рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО Создание рабочих групп на базе ОУ по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Декабрь 2021 | Отдел образования Руководители ОУ |
| 2. | Проведение просветительских мероприятий направленных на введение обновленных ФГОС: - проведение классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах; - размещение информации на сайте отдела образования и сайтах ОУ -повышение компетентности педагогов образовательных организаций | В течении учебного года | Отдел образования Руководители ОУ |
| 3. | Анализ соответствия УМК по всем предметам ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь – март 2022 | РМК отдела образования Руководители ОУ |
| 4. | Анализ имеющихся в общеобразовательных учреждениях условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с обновленными ФГОС | Декабрь 2021 Январь 2022 | Отдел образования Руководители ОУ |
| 5. | Приобретение учебников по всем предметам учебных планов по реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 1 сентября | РМК отдела образования Руководители ОУ |
| 6. | Изучение запроса потребностей обучающихся и родителей ( законных представителей) для проектирования учебных планов в соответствии с обновленными ФГОС. | 2022 – 2027 г. март | Руководители ОУ |
| - Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 1. | Формирование банка нормативно – правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2022 – 2027 г. | Отдел образования Руководители ОУ |
| 2. | Изучение документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2022 г. | Отдел образования Руководители ОУ |
| 3. | Внесение изменений в программу развития образовательных учреждений | Сентябрь 2022г. | Руководители ОУ |
| 4. | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации | До 01.09.2022 | Руководители ОУ |
| 5. | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2022г. | Отдел образования Руководители ОУ |
| 6. | Приведение в соответствие с требования Профстандарта педагога должностных инструкций работников образовательных организаций | До 15 мая | Руководители ОУ |
| 7. | Разработка и утверждение основных образовательных программ НОО и ООО | До 15 мая | Руководители ОУ |
| 8. | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности в условиях поэтапного перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 31 августа | Руководители ОУ |
| - Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 1. | Внесение изменений в план методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО | Декабрь 2021 | РМК отдела образования Руководители ОУ |
| 2. | Круглый стол по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО | Март 2022 | Отдел образования Руководители ОУ |
| 3. | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течении всего периода 2021 2027 г. | РМК отдела образования |
| 4. | Формирование пакета методических материалов по теме реализация ООП НОО и ООП ООО | В течении всего периода | РМК отдела образования Руководители ОУ |
| - Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 1. | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | Декабрь 2021 | РМК отдела образования Руководители ОУ |
| 2. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана – графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | ежегодно | Руководители ОУ |