План-график мероприятий по подготовке и проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Верхнеландеховском районе

| № | Содержание работы | Ответственные | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Определение количества баллов, необходимого для участия на муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Муниципальный координатор | 12.10.2022 (экономика, физическая культура, экология, русский язык, история, искусство) 24.10.2022 (технология, литература, иностранный язык, география) 28.10.2022 (обществознание, ОБЖ, право) |
|  | Сбор сведений об участниках муниципального этапа, в том числе об участниках с ОВЗ | Муниципальный координатор | 01.11.2022 |
|  | Формирование оргкомитета и утверждение его состава | Организатор муниципального этапа | До 24.10.2022 |
|  | Формирование жюри по каждому общеобразовательному предмету и утверждение их составов | Организатор муниципального этапа | До 24.10.2022 |
|  | Формирование апелляционной комиссии по каждому общеобразовательному предмету и утверждение ее состава | Организатор муниципального этапа | До 24.10.2022 |
|  | Утверждение конкретных мест проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Организатор муниципального этапа | До 25.10.2022 |
|  | Утверждение требований к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Организатор муниципального этапа | До 01.11.2022 |
|  | Обеспечение хранения олимпиадных заданий до их передачи в места проведения олимпиад | Организатор муниципального этапа | По графику |
|  | Информирование руководителей образовательных организаций, участников муниципального этапа олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденном приказом Минпросвещения России от 27.11.2020 № 678, и требованиях к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Организатор муниципального этапа | До 01.11.2022 |
|  | Распределение представителей оргкомитета по предметным олимпиадам | Организатор муниципального этапа | постоянно |
|  | Создание условий, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья участников олимпиады, в том числе участников с ОВЗ, в местах проведения в соответствии с требованиями РПМК к проведению олимпиад | Организатор муниципального этапа | постоянно |
|  | Определение формата регистрации участников муниципального этапа олимпиады | Ответственный организатор | Перед олимпиадой |
|  | Регистрация участников муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Ответственный организатор | Перед олимпиадой |
|  | Инструктаж участников олимпиады | Ответственный организатор | Перед олимпиадой |
|  | Распределение участников олимпиады по аудиториям | Ответственный организатор | Перед олимпиадой |
|  | Проведение олимпиады | Организатор муниципального этапа | По графику |
|  | Прием апелляций о нарушении установленного Порядка проведения олимпиады | Организатор муниципального этапа | По окончании олимпиады |
|  | Кодирование работ | Муниципальный координатор | По окончании олимпиады |
|  | Рассмотрение апелляций о нарушении установленного Порядка проведения олимпиады | Организатор муниципального этапа | По окончании олимпиады |
|  | Проверка обезличенных работ в соответствии с критериями оценивания региональных ПМК | Предметное жюри | На следующий день после проведения олимпиады |
|  | Декодирование олимпиадных работ и подготовка протокола с предварительными результатами | Муниципальный координатор | По окончании работы жюри |
|  | Информирование участников олимпиады о предварительных результатах | Муниципальный координатор | На четвертый день со дня проведения олимпиады |
|  | Разбор заданий | Председатель жюри | На пятый день со дня проведения олимпиады |
|  | Показ работ | Председатель жюри | На пятый день со дня проведения олимпиады |
|  | Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами | Организатор муниципального этапа | В течение часа с момента показа работ |
|  | Рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами | Организатор муниципального этапа | На следующий день после приема апелляций |
|  | Подготовка итогового протокола с результатами олимпиады по предмету | Муниципальный координатор | Не позднее 7 дней после проведения олимпиады |
|  | Утверждение результатов муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров муниципального этапа олимпиады) и публикация их на официальном сайте организатора в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Организатор муниципального этапа | Не позднее 7 дней после проведения олимпиады |
|  | Передача результатов муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу в Департамент образования Ивановской области | Организатор муниципального этапа | В течение 7 календарных дней со дня проведения предметной олимпиады |
|  | Направление работ на перепроверку в региональные предметно-методические комиссии в соответствии с порядком и сроками, установленными Департаментом образования Ивановской области | Муниципальный координатор | по утвержденному графику |
|  | Награждение победителей и призёров муниципального этапа олимпиады |  |  |
|  | Составление и представление в Департамент образования Ивановской области отчёта о результатах проведения школьного и муниципального этапов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету установленной формы | Организатор муниципального этапа | До 17.12.2021 |