План-график мероприятий по подготовке и проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Верхнеландеховском
	№
	Содержание работы
	Ответственные
	Срок исполнения

	1. 
	Определение количества баллов, необходимого для участия на муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
	Муниципальный 
координатор
	12.10.2023 (экономика, физическая культура, экология, русский язык, история, искусство)
24.10.2023
(технология, литература, иностранный язык, география)
30.10.2023
(обществознание, ОБЖ, право)

	2. 
	Сбор сведений об участниках муниципального этапа, в том числе об участниках с ОВЗ
	Муниципальный 
координатор
	01.11.2023

	3. 
	Формирование оргкомитета и утверждение его состава
	Организатор муниципального этапа
	До 24.10.2023

	4. 
	Формирование жюри по каждому общеобразовательному предмету и утверждение их составов 
	Организатор муниципального этапа
	До 24.10.2023

	5. 
	Формирование апелляционной комиссии по каждому общеобразовательному предмету и утверждение ее состава
	Организатор муниципального этапа
	До 24.10.2023

	6. 
	Утверждение конкретных мест проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
	Организатор муниципального этапа
	До 25.10.2023

	7. 
	Утверждение требований к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
	Организатор муниципального этапа
	До 01.11.2023

	8. 
	Информирование руководителей образовательных организаций, участников муниципального этапа олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденном приказом Минпросвещения России от 27.11.2020 № 678, и требованиях к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
	Организатор муниципального этапа
	До 01.11.2023

	9. 
	Распределение представителей оргкомитета по предметным олимпиадам
	Организатор муниципального этапа
	постоянно

	10. 
	Создание условий, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья участников олимпиады, в том числе участников с ОВЗ, в местах проведения в соответствии с требованиями РПМК к проведению олимпиад
	Организатор муниципального этапа
	постоянно

	11. 
	Проверка обезличенных работ в соответствии с критериями оценивания региональных ПМК
	Члены жюри
	После проведения олимпиады

	12. 
	Информирования о предварительных результатах
	Организатор муниципального этапа
	На четвертый  день после проведения олимпиады

	13. 
	Разбор заданий
	Члены жюри
	На пятый день после проведения олимпиады

	14. 
	Показ работ
	Члены жюри
	На пятый день после проведения олимпиады

	15. 
	Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами
	Организатор муниципального этапа
	В течение часа после разбора заданий

	16. 
	Рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами
	Организатор муниципального этапа и члены жюри
	На следующий день после приема апелляций

	17. 
	Подготовка  итогового протокола с результатами олимпиады по предмету
	Организатор муниципального этапа
	После рассмотрения апелляций

	18. 
	Утверждение результатов муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров муниципального этапа олимпиады) и публикация их на официальном сайте организатора в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
	Организатор муниципального этапа
	Не позднее 7 дней после проведения олимпиады

	19. 
	Передача результатов муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу в Департамент образования Ивановской области
	Организатор муниципального этапа
	В течение 7 календарных дней со дня проведения предметной олимпиады

	20. 
	Направление работ на перепроверку в региональные предметно-методические комиссии в соответствии с порядком и сроками, установленными Департаментом образования Ивановской области
	Муниципальный координатор
	по утвержденному графику

	21. 
	Награждение победителей и призёров муниципального этапа олимпиады
	Муниципальный координатор, оргкомитет
	 Декабрь



