План-график мероприятий по подготовке и проведению муниципального этапа Олимпиады

| Содержание работы | Срок исполнения |
| --- | --- |
| Определение количества баллов, необходимого для участия на муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (исключение – шесть предметов, школьный этап по которым проходит на платформе «Сириус.Курсы) | Не позднее 27.10.2024 (10 календарных дней до даты начала этапа) |
| Сбор сведений об участниках муниципального этапа, в том числе об участниках с ОВЗ | По графику муниципалитета |
| Формирование оргкомитета и утверждение его состава | Не позднее 22.10.2024 (15 календарных дней до даты начала этапа) |
| Формирование жюри по каждому общеобразовательному предмету и утверждение их составов | Не позднее 22.10.2024 (15 календарных дней до даты начала этапа) |
| Формирование апелляционной комиссии по каждому общеобразовательному предмету и утверждение ее состава | Не позднее 22.10.2024 (15 календарных дней до даты начала этапа) |
| Утверждение конкретных мест проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Не позднее 27.10.2024 (15 календарных дней до даты начала этапа) |
| Информирование об утвержденных требованиях к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Не позднее 22.10.2024 (15 календарных дней до даты начала этапа) |
| Информирование руководителей ОО, участников муниципального этапа олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке | Не позднее 27.10.2024 (15 календарных дней до даты начала этапа) |
| Распределение представителей оргкомитета по предметным олимпиадам | Не позднее 1 ноября |
| Подготовка итогового протокола с результатами олимпиады по предмету | Не позднее седьмого календарного дня с даты олимпиады |
| Утверждение итоговых результатов муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на основании протоколов жюри и публикация их на официальном сайте организатора в сети «Интернет» с указанием сведений об участниках | Не позднее 21 календарного дня с даты проведения олимпиады |
| Награждение победителей и призёров муниципального этапа олимпиады | По графику муниципалитета |