Skill Management Plan работы Центра проведения

демонстрационного экзамена по КОД № 1.2. по компетенции

34 Поварское дело

Группа №7  профессия 43.01.09 «Повар, кондитер».

ОГБПОУ Тейковский многопрофильный колледж.

SMP является дорожной картой, направляющим документом (задания, сроки, ответственность и т.д.) для успешного проведения и управления каждым днём соревнований.

Команда управления компетенцией SMT (CE, DCE, TE) ответственна за производство, составление плана за четыре дня до ДЭ (этого до C -4) и предоставление Техническому департаменту Союза ВСР. Далее Команда управления компетенцией ответственна за обеспечение необходимых задач и соблюдение менеджмент плана в течение проведения конкурса.

Участники ДЭ делятся на группы A,B (по 5 участников в группе)

- C – 4 = за 4 дня до ДЭ

- CE – Главный эксперт

- TE – Технический эксперт

- EC – эксперты, специалисты

- SMT – команда управления компетенцией

- A,B – группа участников по 6 человек

| C-1 | C 1 | C 2 | C 3 | C+1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.06.21 | 8.06.2021 | 9.06.2021 | 10.06.2021 | 11.06.2021 |  |
| понедельник | вторник | среда | четверг | четверг |  |
| День подготовки ДЭ | Дни ДЭ |  |  |  | Дни после ДЭ |  |

| день C-1 понедельник 7.06.2021г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| время | действие |  | Подпись ответственного |
| 08.00.-09.00 | Проверка орг. техники, наличие и качество интернета. Проверка качества подключения оборудования. Электрика и водоснабжения. Приемка рабочих участков ДЭ главным экспертом, а также их подготовка к работе. | SMT + EC |  |
| 09.00-09.30 | Получение главным экспертом задания демонстрационного экзамена. Проверка готовности проведения демонстрационного экзамена, заполнение Акта о готовности/не готовности, загрузка на цифровую платформу. | SMT + EC |  |
| 09.30 – 10.00 | Встреча экспертов на площадке ДЭ. Инструктаж экспертов по охране труда и технике безопасности, обучение экспертов ДЭ. Распределение ролей между экспертами, заполнение протоколов ДЭ и сбор подписей. Утверждение критериев оценки и списка нарушений. Подготовка материалов для участников ДЭ. Обсуждение КЗ. Обсуждение кодекса этики. Учеба экспертов. | SMT + EC |  |
| 10.00-10.30 | Регистрация участников ДЭ. Инструктаж участников по охране труда и технике безопасности, сбор подписей в Протоколах об ознакомлении . | SMT + EC |  |
| 10.30 – 11.00 | Жеребьевки для определения рабочих мест и смен работы участников и обсуждение процедуры проведения ДЭ. Ознакомление с графиком работы, документацией ДЭ. Обсуждение КЗ. Обсуждение кодекса этики, правил ДЭ. Учеба участников. | SMT + EC |  |
| 11.00 – 11-30 | Оглашение «Чёрного ящика» для студентов, сдающих ДЭ 16.06.2021г . Корректировка заявки на продукты и окончательный заказ продуктов. |  |  |
| 11.30 – 13.30 | Написание меню и окончательная заявки на продуктов при необходимости | SMT + EC |  |
| 10.00-13.30 | . Проведение инструктажа по ТБ и ОТ для студентов ЭГ 2., сдающих ДЭ 17.06.2021г. (10 чел) Оформление листа инструктажа участников ДЭ. Знакомство участников с рабочими местами. Прохождение тестового модуля предусматривается в течение 2-х часов (1смена) + 2-х часов (2 смена) | T E+ участники |  |
| 13.30 – 14.00 | обед | SMT + EC |  |
| 14.30 – 15-00 | . Проведение инструктажа по ТБ и ОТ для студентов ЭГ 1., сдающих ДЭ 16.06.2021г.(10 чел). Оформление листа инструктажа участников ДЭ. Знакомство участников с рабочими местами | SMT + EC |  |
| 15.00 – 17-00 | Прохождение тестового модуля предусматривается в течение 2-х часов 1 смена (2часа) до 17.00 | T E+ участники |  |
| 17.00 – 19.00 | Прохождение тестового модуля предусматривается в течение 2-х часов 2 смена (2 часа) до 19.00 | T E+ участники |  |
| 19.00-20.00 | Подготовка оценочных листов. Сверка данных в CIS. CIS - подготовка системы Составление и подписание протокола 1 дня собрания ЭС. Загрузка протоколов в цифровую платформу. | SMT + EC |  |

| день C 1 (ЭГ 1, 1 и 2 смена), вторник 8.06.2021г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| время | ействие ействие |  | участники | подпись ответственного |
| 7:45-8.00 | Прибытие участников ДЭ и экспертов на площадку соревнований |  |  |  |
| 8.00-08:15 | Брифинг экспертов и участников |  | Участники и EC |  |
| 08:15 – 08:30 | Инструктаж участников и экспертов по охране труда и технике безопасности. |  | SMT + все участники и эксперты |  |
| 08:30 - 09:00 | Получение, проверка продуктов. Подготовка рабочих мест участниками. |  | SMT + все участники и эксперты |  |
| 09.00 – 13.00 | СТАРТ - Выполнение модуля 1 для ЭГ1 (1 смена) |  | SMT + все эксперты и участники |  |
| 13.00-13.30 | Уборка рабочих мест. (Участники покидают площадку) |  | ТЭ + все участники |  |
| 13:00– 14.00 | Обед |  | CE + DCE |  |
| 13:30 - 14:00 | Получение, проверка продуктов. Подготовка рабочих мест участниками. |  | SMT + все участники и эксперты |  |
| 14.00-18.00 | СТАРТ - Выполнение модуля 1 для ЭГ1 (2 смена) |  | SMT + все участники и эксперты |  |
| 18.00-19.00 |  | Работа экспертов, заполнение форм и оценочных ведомостей. | CE + DCE |  |
| 19.00-20.00 |  | Подведение итогов, внесение главным экспертом баллов в СIS, блокировка, сверка баллов, заполнение итогового протокола. Загрузка данных в цифровую платформу. |  |  |
|  |  | Конкретика |  |  |
| 08.00 |  | Прибытие экспертов. Прибытие участников (группа А) | SMT + все эксперты |  |
| 08.15 |  | Проведение инструктажей и проверка готовности | Участники и EC |  |
| 08.30-09.00 |  | Открытое общение участников и EC. Получение задания, обсуждение, вопросы Главному эксперту. | Участники и EC |  |
| 8.30 – 9.00 |  | группа А подготовка рабочего места | Участники и EC |  |
| 09.00 |  | Старт -группа А (4 часа) |  |  |
| 13.00 |  | Стоп – группа А + 30 мин на уборку |  |  |
| 13.30 |  | Работа группы экспертов |  |  |
| 13.30-14.00 |  | Прибытие участников (группа В) – короткий инструктаж и проверка готовности, группа В подготовка рабочего места | Участники и EC |  |
| 14.00 |  | Старт – группа В (4 часа) |  |  |
| 18.00 |  | Стоп – группа В + 30 мин на уборку |  |  |
| 19.30 |  | Работа группы экспертов |  |  |
| 19.30-20.00 |  | внесение главным экспертом баллов в СIS, блокировка, сверка баллов, заполнение итогового протокола. Загрузка данных в цифровую платформу. |  |  |

| день C 2 (ЭГ 2, 1 и 2 смена), среда 9.06.2021г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| время | ействие ействие |  | участники | подпись ответственного |
| 7:45-8.00 | Прибытие участников ДЭ и экспертов на площадку соревнований |  |  |  |
| 8.00-08:15 | Брифинг экспертов и участников |  | Участники и EC |  |
| 08:15 – 08:30 | Инструктаж участников и экспертов по охране труда и технике безопасности. |  | SMT + все участники и эксперты |  |
| 08:30 - 09:00 | Получение, проверка продуктов. Подготовка рабочих мест участниками. |  | SMT + все участники и эксперты |  |
| 09.00 – 13.00 | СТАРТ - Выполнение модуля 1 для ЭГ2 (1 смена) |  | SMT + все эксперты и участники |  |
| 13.00-13.30 | Уборка рабочих мест. (Участники покидают площадку) |  | ТЭ + все участники |  |
| 13:00– 14.00 | Обед |  | CE + DCE |  |
| 13:30 - 14:00 | Получение, проверка продуктов. Подготовка рабочих мест участниками. |  | SMT + все участники и эксперты |  |
| 14.00-18.00 | СТАРТ - Выполнение модуля 1 для ЭГ2 (2 смена) |  | SMT + все участники и эксперты |  |
| 18.00-19.00 |  | Работа экспертов, заполнение форм и оценочных ведомостей. | CE + DCE |  |
| 19.00-20.00 |  | Подведение итогов, внесение главным экспертом баллов в СIS, блокировка, сверка баллов, заполнение итогового протокола. Загрузка данных в цифровую платформу. |  |  |
| 20.00 – 22.00 |  | Подготовка отчета Главного эксперта по учебной группе и загрузка данных в цифровую платформу. |  |  |
|  |  | Конкретика |  |  |
| 08.00-8.15 |  | Прибытие экспертов. Прибытие участников (группа А) | SMT + все эксперты |  |
| 08.15 |  | Проведение инструктажей и проверка готовности | Участники и EC |  |
| 08.30-09.00 |  | Открытое общение участников и EC. Получение задания, обсуждение, вопросы Главному эксперту. | Участники и EC |  |
| 8.30 – 9.00 |  | группа А подготовка рабочего места | Участники и EC |  |
| 09.00 |  | Старт -группа А (4 часа) |  |  |
| 13.00 |  | Стоп – группа А + 30 мин на уборку |  |  |
| 13.30 |  | Работа группы экспертов |  |  |
| 13.30-14.00 |  | Прибытие участников (группа В) – короткий инструктаж и проверка готовности, группа В подготовка рабочего места | Участники и EC |  |
| 14.00 |  | Старт – группа В (4 часа) |  |  |
| 18.00 |  | Стоп – группа В + 30 мин на уборку |  |  |
| 19.30 |  | Работа группы экспертов |  |  |
| 19.30-20.00 |  | внесение главным экспертом баллов в СIS, блокировка, сверка баллов, заполнение итогового протокола. Загрузка данных в цифровую платформу. |  |  |
| 20.00 – 22.00 |  | Подготовка отчета Главного эксперта по учебной группе и загрузка данных в цифровую платформу. |  |  |

| день C 3 (ЭГ 2, 1 и 2 смена), четверг 10.06.2021г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| время | ействие ействие |  | участники | подпись ответственного |
| 7:45-8.00 | Прибытие участников ДЭ и экспертов на площадку соревнований |  |  |  |
| 8.00-08:15 | Брифинг экспертов и участников |  | Участники и EC |  |
| 08:15 – 08:30 | Инструктаж участников и экспертов по охране труда и технике безопасности. |  | SMT + все участники и эксперты |  |
| 08:30 - 09:00 | Получение, проверка продуктов. Подготовка рабочих мест участниками. |  | SMT + все участники и эксперты |  |
| 09.00 – 13.00 | СТАРТ - Выполнение модуля 1 для ЭГ2 (1 смена) |  | SMT + все эксперты и участники |  |
| 13.00-13.30 | Уборка рабочих мест. (Участники покидают площадку) |  | ТЭ + все участники |  |
| 13:00– 14.00 | Обед |  | CE + DCE |  |
| 13:30 - 14:00 | Получение, проверка продуктов. Подготовка рабочих мест участниками. |  | SMT + все участники и эксперты |  |
| 14.00-18.00 | СТАРТ - Выполнение модуля 1 для ЭГ2 (2 смена) |  | SMT + все участники и эксперты |  |
| 18.00-19.00 |  | Работа экспертов, заполнение форм и оценочных ведомостей. | CE + DCE |  |
| 19.00-20.00 |  | Подведение итогов, внесение главным экспертом баллов в СIS, блокировка, сверка баллов, заполнение итогового протокола. Загрузка данных в цифровую платформу. |  |  |
| 20.00 – 22.00 |  | Подготовка отчета Главного эксперта по учебной группе и загрузка данных в цифровую платформу. |  |  |
|  |  | Конкретика |  |  |
| 08.00-8.15 |  | Прибытие экспертов. Прибытие участников (группа А) | SMT + все эксперты |  |
| 08.15 |  | Проведение инструктажей и проверка готовности | Участники и EC |  |
| 08.30-09.00 |  | Открытое общение участников и EC. Получение задания, обсуждение, вопросы Главному эксперту. | Участники и EC |  |
| 8.30 – 9.00 |  | группа А подготовка рабочего места | Участники и EC |  |
| 09.00 |  | Старт -группа А (4 часа) |  |  |
| 13.00 |  | Стоп – группа А + 30 мин на уборку |  |  |
| 13.30 |  | Работа группы экспертов |  |  |
| 13.30-14.00 |  | Прибытие участников (группа В) – короткий инструктаж и проверка готовности, группа В подготовка рабочего места | Участники и EC |  |
| 14.00 |  | Старт – группа В (4 часа) |  |  |
| 18.00 |  | Стоп – группа В + 30 мин на уборку |  |  |
| 19.30 |  | Работа группы экспертов |  |  |
| 19.30-20.00 |  | внесение главным экспертом баллов в СIS, блокировка, сверка баллов, заполнение итогового протокола. Загрузка данных в цифровую платформу. |  |  |
| 20.00 – 22.00 |  | Подготовка отчета Главного эксперта по учебной группе и загрузка данных в цифровую платформу. |  |  |

Skill Management Plan работы Центра проведения

демонстрационного экзамена по КОД № 1.2. по компетенции

34 Поварское дело

Группа №2  профессия 43.01.09 «Повар, кондитер».

ОГБПОУ Кинешемский  колледж индустрии питания и торговли

SMP является дорожной картой, направляющим документом (задания, сроки, ответственность и т.д.) для успешного проведения и управления каждым днём соревнований.

Команда управления компетенцией SMT (CE, DCE, TE) ответственна за производство, составление плана за четыре дня до ДЭ (этого до C -4) и предоставление Техническому департаменту Союза ВСР. Далее Команда управления компетенцией ответственна за обеспечение необходимых задач и соблюдение менеджмент плана в течение проведения конкурса.

Участники ДЭ делятся на группы A,B (по 5 участников в группе)

- C – 4 = за 4 дня до ДЭ

- CE – Главный эксперт

- TE – Технический эксперт

- EC – эксперты, специалисты

- SMT – команда управления компетенцией

- A,B – группа участников по 6 человек

| C-1 | C 1 | C 2 | C 3 | C+1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.06.21 | 16.06.2021 | 17.06.2021 | 18.06.2021 | 19.06.2021 |  |
| вторник | среда | четверг | пятница | суббота |  |
| День подготовки ДЭ | Дни ДЭ |  |  |  | Дни после ДЭ |  |

| день C-1 вторник 15.06.2021г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| время | действие |  | Подпись ответственного |
| 08.00.-09.00 | Проверка орг. техники, наличие и качество интернета. Проверка качества подключения оборудования. Электрика и водоснабжения. Приемка рабочих участков ДЭ главным экспертом, а также их подготовка к работе. | SMT + EC |  |
| 09.00-09.30 | Получение главным экспертом задания демонстрационного экзамена. Проверка готовности проведения демонстрационного экзамена, заполнение Акта о готовности/не готовности, загрузка на цифровую платформу. | SMT + EC |  |
| 09.30 – 10.00 | Встреча экспертов на площадке ДЭ. Инструктаж экспертов по охране труда и технике безопасности, обучение экспертов ДЭ. Распределение ролей между экспертами, заполнение протоколов ДЭ и сбор подписей. Утверждение критериев оценки и списка нарушений. Подготовка материалов для участников ДЭ. Обсуждение КЗ. Обсуждение кодекса этики. Учеба экспертов. | SMT + EC |  |
| 10.00-10.30 | Регистрация участников ДЭ. Инструктаж участников по охране труда и технике безопасности, сбор подписей в Протоколах об ознакомлении . | SMT + EC |  |
| 10.30 – 11.00 | Жеребьевки для определения рабочих мест и смен работы участников и обсуждение процедуры проведения ДЭ. Ознакомление с графиком работы, документацией ДЭ. Обсуждение КЗ. Обсуждение кодекса этики, правил ДЭ. Учеба участников. | SMT + EC |  |
| 11.00 – 11-30 | Оглашение «Чёрного ящика» для студентов, сдающих ДЭ 16.06.2021г . Корректировка заявки на продукты и окончательный заказ продуктов. |  |  |
| 11.30 – 13.30 | Написание меню и окончательная заявки на продуктов при необходимости | SMT + EC |  |
| 10.00-13.30 | . Проведение инструктажа по ТБ и ОТ для студентов ЭГ 2., сдающих ДЭ 17.06.2021г. (10 чел) Оформление листа инструктажа участников ДЭ. Знакомство участников с рабочими местами. Прохождение тестового модуля предусматривается в течение 2-х часов (1смена) + 2-х часов (2 смена) | T E+ участники |  |
| 13.30 – 14.00 | обед | SMT + EC |  |
| 14.30 – 15-00 | . Проведение инструктажа по ТБ и ОТ для студентов ЭГ 1., сдающих ДЭ 16.06.2021г.(10 чел). Оформление листа инструктажа участников ДЭ. Знакомство участников с рабочими местами | SMT + EC |  |
| 15.00 – 17-00 | Прохождение тестового модуля предусматривается в течение 2-х часов 1 смена (2часа) до 17.00 | T E+ участники |  |
| 17.00 – 19.00 | Прохождение тестового модуля предусматривается в течение 2-х часов 2 смена (2 часа) до 19.00 | T E+ участники |  |
| 19.00-20.00 | Подготовка оценочных листов. Сверка данных в CIS. CIS - подготовка системы Составление и подписание протокола 1 дня собрания ЭС. Загрузка протоколов в цифровую платформу. | SMT + EC |  |

| день C 1 (ЭГ 1, 1 и 2 смена), среда 16.06.2021г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| время | ействие ействие |  | участники | подпись ответственного |
| 7:45-8.00 | Прибытие участников ДЭ и экспертов на площадку соревнований |  |  |  |
| 8.00-08:15 | Брифинг экспертов и участников |  | Участники и EC |  |
| 08:15 – 08:30 | Инструктаж участников и экспертов по охране труда и технике безопасности. |  | SMT + все участники и эксперты |  |
| 08:30 - 09:00 | Получение, проверка продуктов. Подготовка рабочих мест участниками. |  | SMT + все участники и эксперты |  |
| 09.00 – 13.00 | СТАРТ - Выполнение модуля 1 для ЭГ1 (1 смена) |  | SMT + все эксперты и участники |  |
| 13.00-13.30 | Уборка рабочих мест. (Участники покидают площадку) |  | ТЭ + все участники |  |
| 13:00– 14.00 | Обед |  | CE + DCE |  |
| 13:30 - 14:00 | Получение, проверка продуктов. Подготовка рабочих мест участниками. |  | SMT + все участники и эксперты |  |
| 14.00-18.00 | СТАРТ - Выполнение модуля 1 для ЭГ1 (2 смена) |  | SMT + все участники и эксперты |  |
| 18.00-19.00 |  | Работа экспертов, заполнение форм и оценочных ведомостей. | CE + DCE |  |
| 19.00-20.00 |  | Подведение итогов, внесение главным экспертом баллов в СIS, блокировка, сверка баллов, заполнение итогового протокола. Загрузка данных в цифровую платформу. |  |  |
|  |  | Конкретика |  |  |
| 08.00 |  | Прибытие экспертов. Прибытие участников (группа А) | SMT + все эксперты |  |
| 08.15 |  | Проведение инструктажей и проверка готовности | Участники и EC |  |
| 08.30-09.00 |  | Открытое общение участников и EC. Получение задания, обсуждение, вопросы Главному эксперту. | Участники и EC |  |
| 8.30 – 9.00 |  | группа А подготовка рабочего места | Участники и EC |  |
| 09.00 |  | Старт -группа А (4 часа) |  |  |
| 13.00 |  | Стоп – группа А + 30 мин на уборку |  |  |
| 13.30 |  | Работа группы экспертов |  |  |
| 13.30-14.00 |  | Прибытие участников (группа В) – короткий инструктаж и проверка готовности, группа В подготовка рабочего места | Участники и EC |  |
| 14.00 |  | Старт – группа В (4 часа) |  |  |
| 18.00 |  | Стоп – группа В + 30 мин на уборку |  |  |
| 19.30 |  | Работа группы экспертов |  |  |
| 19.30-20.00 |  | внесение главным экспертом баллов в СIS, блокировка, сверка баллов, заполнение итогового протокола. Загрузка данных в цифровую платформу. |  |  |

| день C 2 (ЭГ 2, 1 и 2 смена), четверг 17.06.2021г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| время | ействие ействие |  | участники | подпись ответственного |
| 7:45-8.00 | Прибытие участников ДЭ и экспертов на площадку соревнований |  |  |  |
| 8.00-08:15 | Брифинг экспертов и участников |  | Участники и EC |  |
| 08:15 – 08:30 | Инструктаж участников и экспертов по охране труда и технике безопасности. |  | SMT + все участники и эксперты |  |
| 08:30 - 09:00 | Получение, проверка продуктов. Подготовка рабочих мест участниками. |  | SMT + все участники и эксперты |  |
| 09.00 – 13.00 | СТАРТ - Выполнение модуля 1 для ЭГ2 (1 смена) |  | SMT + все эксперты и участники |  |
| 13.00-13.30 | Уборка рабочих мест. (Участники покидают площадку) |  | ТЭ + все участники |  |
| 13:00– 14.00 | Обед |  | CE + DCE |  |
| 13:30 - 14:00 | Получение, проверка продуктов. Подготовка рабочих мест участниками. |  | SMT + все участники и эксперты |  |
| 14.00-18.00 | СТАРТ - Выполнение модуля 1 для ЭГ2 (2 смена) |  | SMT + все участники и эксперты |  |
| 18.00-19.00 |  | Работа экспертов, заполнение форм и оценочных ведомостей. | CE + DCE |  |
| 19.00-20.00 |  | Подведение итогов, внесение главным экспертом баллов в СIS, блокировка, сверка баллов, заполнение итогового протокола. Загрузка данных в цифровую платформу. |  |  |
| 20.00 – 22.00 |  | Подготовка отчета Главного эксперта по учебной группе и загрузка данных в цифровую платформу. |  |  |
|  |  | Конкретика |  |  |
| 08.00-8.15 |  | Прибытие экспертов. Прибытие участников (группа А) | SMT + все эксперты |  |
| 08.15 |  | Проведение инструктажей и проверка готовности | Участники и EC |  |
| 08.30-09.00 |  | Открытое общение участников и EC. Получение задания, обсуждение, вопросы Главному эксперту. | Участники и EC |  |
| 8.30 – 9.00 |  | группа А подготовка рабочего места | Участники и EC |  |
| 09.00 |  | Старт -группа А (4 часа) |  |  |
| 13.00 |  | Стоп – группа А + 30 мин на уборку |  |  |
| 13.30 |  | Работа группы экспертов |  |  |
| 13.30-14.00 |  | Прибытие участников (группа В) – короткий инструктаж и проверка готовности, группа В подготовка рабочего места | Участники и EC |  |
| 14.00 |  | Старт – группа В (4 часа) |  |  |
| 18.00 |  | Стоп – группа В + 30 мин на уборку |  |  |
| 19.30 |  | Работа группы экспертов |  |  |
| 19.30-20.00 |  | внесение главным экспертом баллов в СIS, блокировка, сверка баллов, заполнение итогового протокола. Загрузка данных в цифровую платформу. |  |  |
| 20.00 – 22.00 |  | Подготовка отчета Главного эксперта по учебной группе и загрузка данных в цифровую платформу. |  |  |

| день C 3 (ЭГ 2, 1 и 2 смена), пятница 18.06.2021г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| время | ействие ействие |  | участники | подпись ответственного |
| 7:45-8.00 | Прибытие участников ДЭ и экспертов на площадку соревнований |  |  |  |
| 8.00-08:15 | Брифинг экспертов и участников |  | Участники и EC |  |
| 08:15 – 08:30 | Инструктаж участников и экспертов по охране труда и технике безопасности. |  | SMT + все участники и эксперты |  |
| 08:30 - 09:00 | Получение, проверка продуктов. Подготовка рабочих мест участниками. |  | SMT + все участники и эксперты |  |
| 09.00 – 13.00 | СТАРТ - Выполнение модуля 1 для ЭГ2 (1 смена) |  | SMT + все эксперты и участники |  |
| 13.00-13.30 | Уборка рабочих мест. (Участники покидают площадку) |  | ТЭ + все участники |  |
| 13:00– 14.00 | Обед |  | CE + DCE |  |
| 13:30 - 14:00 | Получение, проверка продуктов. Подготовка рабочих мест участниками. |  | SMT + все участники и эксперты |  |
| 14.00-18.00 | СТАРТ - Выполнение модуля 1 для ЭГ2 (2 смена) |  | SMT + все участники и эксперты |  |
| 18.00-19.00 |  | Работа экспертов, заполнение форм и оценочных ведомостей. | CE + DCE |  |
| 19.00-20.00 |  | Подведение итогов, внесение главным экспертом баллов в СIS, блокировка, сверка баллов, заполнение итогового протокола. Загрузка данных в цифровую платформу. |  |  |
| 20.00 – 22.00 |  | Подготовка отчета Главного эксперта по учебной группе и загрузка данных в цифровую платформу. |  |  |
|  |  | Конкретика |  |  |
| 08.00-8.15 |  | Прибытие экспертов. Прибытие участников (группа А) | SMT + все эксперты |  |
| 08.15 |  | Проведение инструктажей и проверка готовности | Участники и EC |  |
| 08.30-09.00 |  | Открытое общение участников и EC. Получение задания, обсуждение, вопросы Главному эксперту. | Участники и EC |  |
| 8.30 – 9.00 |  | группа А подготовка рабочего места | Участники и EC |  |
| 09.00 |  | Старт -группа А (4 часа) |  |  |
| 13.00 |  | Стоп – группа А + 30 мин на уборку |  |  |
| 13.30 |  | Работа группы экспертов |  |  |
| 13.30-14.00 |  | Прибытие участников (группа В) – короткий инструктаж и проверка готовности, группа В подготовка рабочего места | Участники и EC |  |
| 14.00 |  | Старт – группа В (4 часа) |  |  |
| 18.00 |  | Стоп – группа В + 30 мин на уборку |  |  |
| 19.30 |  | Работа группы экспертов |  |  |
| 19.30-20.00 |  | внесение главным экспертом баллов в СIS, блокировка, сверка баллов, заполнение итогового протокола. Загрузка данных в цифровую платформу. |  |  |
| 20.00 – 22.00 |  | Подготовка отчета Главного эксперта по учебной группе и загрузка данных в цифровую платформу. |  |  |

Skill Management Plan работы Центра проведения

демонстрационного экзамена по КОД № 1.2. по компетенции

34 Поварское дело

Группа №5  профессия 43.01.09 «Повар, кондитер».

ОГБПОУ Кинешемский  колледж индустрии питания и торговли

SMP является дорожной картой, направляющим документом (задания, сроки, ответственность и т.д.) для успешного проведения и управления каждым днём соревнований.

Команда управления компетенцией SMT (CE, DCE, TE) ответственна за производство, составление плана за четыре дня до ДЭ (этого до C -4) и предоставление Техническому департаменту Союза ВСР. Далее Команда управления компетенцией ответственна за обеспечение необходимых задач и соблюдение менеджмент плана в течение проведения конкурса.

Участники ДЭ делятся на группы A,B (по 6 участников в группе)

- C – 4 = за 4 дня до ДЭ

- CE – Главный эксперт

- TE – Технический эксперт

- EC – эксперты, специалисты

- SMT – команда управления компетенцией

- A,B – группа участников по 6 человек

| C-1 | C 1 | C 2 | C 3 | C+1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.06.21 | 22.06.2021 | 23.06.2021 | 24.06.2021 | 25.06.2021 |  |
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |  |
| День подготовки ДЭ | Дни ДЭ |  |  |  | Дни после ДЭ |  |

| день C-1 понедельник 21.06.2021г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| время | действие |  | Подпись ответственного |
| 08.00.-09.00 | Проверка орг. техники, наличие и качество интернета. Проверка качества подключения оборудования. Электрика и водоснабжения. Приемка рабочих участков ДЭ главным экспертом, а также их подготовка к работе. | SMT + EC |  |
| 09.00-09.30 | Получение главным экспертом задания демонстрационного экзамена. Проверка готовности проведения демонстрационного экзамена, заполнение Акта о готовности/не готовности, загрузка на цифровую платформу. | SMT + EC |  |
| 09.30 – 10.00 | Встреча экспертов на площадке ДЭ. Инструктаж экспертов по охране труда и технике безопасности, обучение экспертов ДЭ. Распределение ролей между экспертами, заполнение протоколов ДЭ и сбор подписей. Утверждение критериев оценки и списка нарушений. Подготовка материалов для участников ДЭ. Обсуждение КЗ. Обсуждение кодекса этики. Учеба экспертов. | SMT + EC |  |
| 10.00-10.30 | Регистрация участников ДЭ. Инструктаж участников по охране труда и технике безопасности, сбор подписей в Протоколах об ознакомлении . | SMT + EC |  |
| 10.30 – 11.00 | Жеребьевки для определения рабочих мест и смен работы участников и обсуждение процедуры проведения ДЭ. Ознакомление с графиком работы, документацией ДЭ. Обсуждение КЗ. Обсуждение кодекса этики, правил ДЭ. Учеба участников. | SMT + EC |  |
| 11.00 – 11-30 | Оглашение «Чёрного ящика» для студентов, сдающих ДЭ 16.06.2021г . Корректировка заявки на продукты и окончательный заказ продуктов. |  |  |
| 11.30 – 13.30 | Написание меню и окончательная заявки на продуктов при необходимости | SMT + EC |  |
| 10.00-13.30 | . Проведение инструктажа по ТБ и ОТ для студентов ЭГ 2., сдающих ДЭ 17.06.2021г. (10 чел) Оформление листа инструктажа участников ДЭ. Знакомство участников с рабочими местами. Прохождение тестового модуля предусматривается в течение 2-х часов (1смена) + 2-х часов (2 смена) | T E+ участники |  |
| 13.30 – 14.00 | обед | SMT + EC |  |
| 14.30 – 15-00 | . Проведение инструктажа по ТБ и ОТ для студентов ЭГ 1., сдающих ДЭ 16.06.2021г.(10 чел). Оформление листа инструктажа участников ДЭ. Знакомство участников с рабочими местами | SMT + EC |  |
| 15.00 – 17-00 | Прохождение тестового модуля предусматривается в течение 2-х часов 1 смена (2часа) до 17.00 | T E+ участники |  |
| 17.00 – 19.00 | Прохождение тестового модуля предусматривается в течение 2-х часов 2 смена (2 часа) до 19.00 | T E+ участники |  |
| 19.00-20.00 | Подготовка оценочных листов. Сверка данных в CIS. CIS - подготовка системы Составление и подписание протокола 1 дня собрания ЭС. Загрузка протоколов в цифровую платформу. | SMT + EC |  |

| день C 1 (ЭГ 1, 1 и 2 смена), вторник 22.06.2021г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| время | ействие ействие |  | участники | подпись ответственного |
| 7:45-8.00 | Прибытие участников ДЭ и экспертов на площадку соревнований |  |  |  |
| 8.00-08:15 | Брифинг экспертов и участников |  | Участники и EC |  |
| 08:15 – 08:30 | Инструктаж участников и экспертов по охране труда и технике безопасности. |  | SMT + все участники и эксперты |  |
| 08:30 - 09:00 | Получение, проверка продуктов. Подготовка рабочих мест участниками. |  | SMT + все участники и эксперты |  |
| 09.00 – 13.00 | СТАРТ - Выполнение модуля 1 для ЭГ1 (1 смена) |  | SMT + все эксперты и участники |  |
| 13.00-13.30 | Уборка рабочих мест. (Участники покидают площадку) |  | ТЭ + все участники |  |
| 13:00– 14.00 | Обед |  | CE + DCE |  |
| 13:30 - 14:00 | Получение, проверка продуктов. Подготовка рабочих мест участниками. |  | SMT + все участники и эксперты |  |
| 14.00-18.00 | СТАРТ - Выполнение модуля 1 для ЭГ1 (2 смена) |  | SMT + все участники и эксперты |  |
| 18.00-19.00 |  | Работа экспертов, заполнение форм и оценочных ведомостей. | CE + DCE |  |
| 19.00-20.00 |  | Подведение итогов, внесение главным экспертом баллов в СIS, блокировка, сверка баллов, заполнение итогового протокола. Загрузка данных в цифровую платформу. |  |  |
|  |  | Конкретика |  |  |
| 08.00 |  | Прибытие экспертов. Прибытие участников (группа А) | SMT + все эксперты |  |
| 08.15 |  | Проведение инструктажей и проверка готовности | Участники и EC |  |
| 08.30-09.00 |  | Открытое общение участников и EC. Получение задания, обсуждение, вопросы Главному эксперту. | Участники и EC |  |
| 8.30 – 9.00 |  | группа А подготовка рабочего места | Участники и EC |  |
| 09.00 |  | Старт -группа А (4 часа) |  |  |
| 13.00 |  | Стоп – группа А + 30 мин на уборку |  |  |
| 13.30 |  | Работа группы экспертов |  |  |
| 13.30-14.00 |  | Прибытие участников (группа В) – короткий инструктаж и проверка готовности, группа В подготовка рабочего места | Участники и EC |  |
| 14.00 |  | Старт – группа В (4 часа) |  |  |
| 18.00 |  | Стоп – группа В + 30 мин на уборку |  |  |
| 19.30 |  | Работа группы экспертов |  |  |
| 19.30-20.00 |  | внесение главным экспертом баллов в СIS, блокировка, сверка баллов, заполнение итогового протокола. Загрузка данных в цифровую платформу. |  |  |

| день C 2 (ЭГ 2, 1 и 2 смена), среда 23.06.2021г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| время | ействие ействие |  | участники | подпись ответственного |
| 7:45-8.00 | Прибытие участников ДЭ и экспертов на площадку соревнований |  |  |  |
| 8.00-08:15 | Брифинг экспертов и участников |  | Участники и EC |  |
| 08:15 – 08:30 | Инструктаж участников и экспертов по охране труда и технике безопасности. |  | SMT + все участники и эксперты |  |
| 08:30 - 09:00 | Получение, проверка продуктов. Подготовка рабочих мест участниками. |  | SMT + все участники и эксперты |  |
| 09.00 – 13.00 | СТАРТ - Выполнение модуля 1 для ЭГ2 (1 смена) |  | SMT + все эксперты и участники |  |
| 13.00-13.30 | Уборка рабочих мест. (Участники покидают площадку) |  | ТЭ + все участники |  |
| 13:00– 14.00 | Обед |  | CE + DCE |  |
| 13:30 - 14:00 | Получение, проверка продуктов. Подготовка рабочих мест участниками. |  | SMT + все участники и эксперты |  |
| 14.00-18.00 | СТАРТ - Выполнение модуля 1 для ЭГ2 (2 смена) |  | SMT + все участники и эксперты |  |
| 18.00-19.00 |  | Работа экспертов, заполнение форм и оценочных ведомостей. | CE + DCE |  |
| 19.00-20.00 |  | Подведение итогов, внесение главным экспертом баллов в СIS, блокировка, сверка баллов, заполнение итогового протокола. Загрузка данных в цифровую платформу. |  |  |
| 20.00 – 22.00 |  | Подготовка отчета Главного эксперта по учебной группе и загрузка данных в цифровую платформу. |  |  |
|  |  | Конкретика |  |  |
| 08.00-8.15 |  | Прибытие экспертов. Прибытие участников (группа А) | SMT + все эксперты |  |
| 08.15 |  | Проведение инструктажей и проверка готовности | Участники и EC |  |
| 08.30-09.00 |  | Открытое общение участников и EC. Получение задания, обсуждение, вопросы Главному эксперту. | Участники и EC |  |
| 8.30 – 9.00 |  | группа А подготовка рабочего места | Участники и EC |  |
| 09.00 |  | Старт -группа А (4 часа) |  |  |
| 13.00 |  | Стоп – группа А + 30 мин на уборку |  |  |
| 13.30 |  | Работа группы экспертов |  |  |
| 13.30-14.00 |  | Прибытие участников (группа В) – короткий инструктаж и проверка готовности, группа В подготовка рабочего места | Участники и EC |  |
| 14.00 |  | Старт – группа В (4 часа) |  |  |
| 18.00 |  | Стоп – группа В + 30 мин на уборку |  |  |
| 19.30 |  | Работа группы экспертов |  |  |
| 19.30-20.00 |  | внесение главным экспертом баллов в СIS, блокировка, сверка баллов, заполнение итогового протокола. Загрузка данных в цифровую платформу. |  |  |
| 20.00 – 22.00 |  | Подготовка отчета Главного эксперта по учебной группе и загрузка данных в цифровую платформу. |  |  |

| день C 3 (ЭГ 2, 1 и 2 смена), четверг 24.06.2021г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| время | ействие ействие |  | участники | подпись ответственного |
| 7:45-8.00 | Прибытие участников ДЭ и экспертов на площадку соревнований |  |  |  |
| 8.00-08:15 | Брифинг экспертов и участников |  | Участники и EC |  |
| 08:15 – 08:30 | Инструктаж участников и экспертов по охране труда и технике безопасности. |  | SMT + все участники и эксперты |  |
| 08:30 - 09:00 | Получение, проверка продуктов. Подготовка рабочих мест участниками. |  | SMT + все участники и эксперты |  |
| 09.00 – 13.00 | СТАРТ - Выполнение модуля 1 для ЭГ2 (1 смена) |  | SMT + все эксперты и участники |  |
| 13.00-13.30 | Уборка рабочих мест. (Участники покидают площадку) |  | ТЭ + все участники |  |
| 13:00– 14.00 | Обед |  | CE + DCE |  |
| 13:30 - 14:00 | Получение, проверка продуктов. Подготовка рабочих мест участниками. |  | SMT + все участники и эксперты |  |
| 14.00-18.00 | СТАРТ - Выполнение модуля 1 для ЭГ2 (2 смена) |  | SMT + все участники и эксперты |  |
| 18.00-19.00 |  | Работа экспертов, заполнение форм и оценочных ведомостей. | CE + DCE |  |
| 19.00-20.00 |  | Подведение итогов, внесение главным экспертом баллов в СIS, блокировка, сверка баллов, заполнение итогового протокола. Загрузка данных в цифровую платформу. |  |  |
| 20.00 – 22.00 |  | Подготовка отчета Главного эксперта по учебной группе и загрузка данных в цифровую платформу. |  |  |
|  |  | Конкретика |  |  |
| 08.00-8.15 |  | Прибытие экспертов. Прибытие участников (группа А) | SMT + все эксперты |  |
| 08.15 |  | Проведение инструктажей и проверка готовности | Участники и EC |  |
| 08.30-09.00 |  | Открытое общение участников и EC. Получение задания, обсуждение, вопросы Главному эксперту. | Участники и EC |  |
| 8.30 – 9.00 |  | группа А подготовка рабочего места | Участники и EC |  |
| 09.00 |  | Старт -группа А (4 часа) |  |  |
| 13.00 |  | Стоп – группа А + 30 мин на уборку |  |  |
| 13.30 |  | Работа группы экспертов |  |  |
| 13.30-14.00 |  | Прибытие участников (группа В) – короткий инструктаж и проверка готовности, группа В подготовка рабочего места | Участники и EC |  |
| 14.00 |  | Старт – группа В (4 часа) |  |  |
| 18.00 |  | Стоп – группа В + 30 мин на уборку |  |  |
| 19.30 |  | Работа группы экспертов |  |  |
| 19.30-20.00 |  | внесение главным экспертом баллов в СIS, блокировка, сверка баллов, заполнение итогового протокола. Загрузка данных в цифровую платформу. |  |  |
| 20.00 – 22.00 |  | Подготовка отчета Главного эксперта по учебной группе и загрузка данных в цифровую платформу. |  |  |