СМП – план управления навыками

I Региональный чемпионат ВСЕРОССИЙСКОЕ ЧЕМПИОНАТНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 2023 Ивановской области

Компетенция: ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

СМП - план является обязательной частью системы контроля качества в рамках Регионального Чемпионата Ивановской области по профессиональному мастерству в 2023г.

СМП является дорожной картой, направляющим документом (задания, сроки, ответственность и т.д.) для успешного проведения и управления каждым днём соревнований.

Команда управления компетенцией  (ГЭ, ЭМ, TE) ответственна за производство, составление плана за 2 дня до соревнований (в день C-4) и предоставление Техническому департаменту Союза ВСР.

Далее Команда управления компетенцией ответственна за обеспечение необходимых задач и соблюдение менеджмент плана в течение проведения конкурса.

- C – 1 - за 1 день до соревнований

- ЭС – экспертное сообщество

- ГЭ – Главный эксперт

- ЭМ – эксперт-методист

- TE – Технический эксперт

- ЭН – эксперт –наставник

- ИЭ – индустриальный эксперт

| С-3 | С-2 | С-1 |  |  | С1 | С2 | С+1 |  | С+2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 22/04/2023 | 23/04/2023 | 24/04/2023 |  |  | 25/04/2023 | 26/04/2023 | 27/04/2023 |  | 28/04/2023 |
| Суббота | Воскресенье | Понедельник |  |  | Вторник | Среда | Четверг |  | Пятница |
| Дни подготовки к соревнованиям |  |  |  | Дни соревнований |  |  | Дни после соревнований |  |  |
| Размещение площадки соревнований: г.Кинешма, ул.Щорса , д.1К Транспорт: * До ост. "Детская больница" — автобус. № 4 * До ост. "СМУ" — автобус. 4 * От ост. "Железнодорожный вокзал" — автобус№4 |  |  | Рабочая зона – 3 этаж, кабинет №301 Брифинг-зона – 3 этаж, кабинет №302 Коворкинг-зона для экспертов – 3 этаж, кабинет № 306 Зона отдыха участников – 3 этаж, кабинет 301А |  |  |  |  |  |  |
| ДЕНЬ С-2 Воскресенье 23.04.2023 (день 1 из 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время | Действие |  |  |  |  |  |  | Участники |  |
| 10-00-12.00 | Застройка подготовки площадки, в соответствии с ИЛ |  |  |  |  |  |  | ГЭ, ЭМ, ТЭ |  |
| 12.00-13.00 | Ознакомление экспертов с конкурсной документацией |  |  |  |  |  |  | ГЭ, ЭМ, ТЭ |  |
| 13.00-14.00 | Учеба по работе оценивания модулей на чемпионате и обязанностях экспертов. Изменение задания экспертами на 30%. |  |  |  |  |  |  | ГЭ, ЭМ, ТЭ |  |
| 14.00-17.00 | Приемка площадки у ТАБ (составление акта-премки) |  |  |  |  |  |  | ГЭ, ЭМ. |  |

| ДЕНЬ С-1 Понедельник 24.04.2023 (день 2из 6) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Время | Действие | Участники | Подпись ответственного |
| 08.30-09.00 | Самостоятельное прибытие экспертов, участников в ОГБПОУ Кинешемский колледж индустрии питания и торговли | Все эксперты и участники |  |
| 09.00-10.00 | Регистрация участников и экспертов, проверка соответствия возрастному цензу, сбор согласий на ОПД и участие в Чемпионате. Жеребьевка, инструктаж по ОТ и ТБ, знакомство с рабочими местами, конкурсным заданием | Все эксперты и участники |  |
| 10.00–13.40 | Соревнования участников I Регионального чемпионата «Профессионалы» по компетенции «Предпринимательство» | Все эксперты и участники |  |
| 13.40-14.20 | Обед для участников и экспертов (столовая) | Все эксперты и участники |  |
| 14.20 – 16.40 | Соревнования участников I Регионального чемпионата «Профессионалы» по компетенции «Предпринимательство» | Все эксперты и участники |  |
| 16.40-17.20 | Ужин для участников и экспертов (столовая) | Иногородние эксперты и участники |  |
| 17.20 – 19.00 | Подведение итогов дня экспертами | ГЭ, ЭМ, ТЭ, ИЭ, ЭН |  |
| КОНКРЕТИКА |  |  |  |
| 8.30-09.00 | Самостоятельное прибытие экспертов, участников в ОГБПОУ Кинешемский колледж индустрии питания и торговли | Все эксперты и участники |  |
| 9.00-10.00 | Регистрация участников и экспертов, проверка соответствия возрастному цензу, сбор согласий на ОПД и участие в Чемпионате. Жеребьевка, инструктаж по ОТ и ТБ, знакомство с рабочими местами, конкурсным заданием | Все эксперты и участники |  |
| 10.00 – 11.00 | МодульА публичное собеседование по сути и форме предоставленных бизнес-планов. | Все эксперты и участники |  |
| 11.00-11.20 | Кофе-брейк | Все эксперты и участники |  |
| 11.20 – 11.30 | Выдача конкурсного задания, ответы на вопросы участников и экспертов | Участники, ГЭ |  |
| 11.30 – 12.30 | Соревнование. Модуль Б – 60 мин. | Участники, ЭС |  |
| 12.30 – 12.40 | Перемещение в брифинг-зону. | Участники, ЭС |  |
| 12.40 – 13.40 | Презентация наработок по модулю Б (5мин+2мин)*8 команд | Участники, ЭС |  |
| 13.40 – 14.20 | Обед для участников и экспертов (столовая) | Участники, ЭС |  |
| 14.20 – 14.30 | Выдача конкурсного задания, ответы на вопросы участников и экспертов | Участники, ЭС |  |
| 14.30 – 15.30 | Соревнование. Модуль В – 60 мин. | Участники, ГЭ |  |
| 15.30 – 15.40 | Перемещение в брифинг-зону. | Участники, ЭС |  |
| 15.40 – 16.40 | Презентация наработок по модулю В (5мин+2мин)*8 команд | Участники, ЭС |  |
| 16.40 – 17.20 | Ужин для участников и экспертов (столовая) | Иногородние эксперты и участники |  |
| 17.20 – 19.00 | Подведение итогов дня, внесение результатов в ЦСО, подписание протоколов | ЭС |  |
| 19.00 | Отъезд участников и экспертов | Участники, ЭС |  |
| ДЕНЬ С1 Вторник 25.04.2023 (день 3 из 6) |  |  |  |
| Время | Действие | Участники | Подпись ответственного |
| 08.00-08.30 | Завтрак для участников и экспертов | Иногородние эксперты и участники |  |
| 08.30-09.00 | Регистрация экспертов и участников, инструктаж по ОТ и ТБ | Все эксперты и участники |  |
| 09.00-11.20 | Соревнования участников VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по компетенции «Предпринимательство» | Все эксперты и участники |  |
| 11.20-12.00 | Обед для участников и экспертов (столовая) | Все эксперты и участники |  |
| 12.00-16.30 | Соревнования участников VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по компетенции «Предпринимательство» | Все эксперты и участники |  |
| 16.30-17.10 | Ужин для участников и экспертов (столовая) | Иногородние эксперты и участники |  |
| 17.10-19.00 | Подведение итогов дня экспертами. | Все эксперты и участники |  |
| КОНКРЕТИКА |  |  |  |
| 08.00-08.30 | Завтрак для участников и экспертов | Иногородние эксперты и участники |  |
| 8.30-09.00 | Регистрация экспертов и участников, инструктаж по ОТ и ТБ | Все эксперты и участники |  |
| 09.00-09.10 | Выдача конкурсного задания, ответы на вопросы участников и экспертов | Участники, ЭС |  |
| 09.10-10.10 | Соревнование. Модуль Г 60мин | Участники, ЭС |  |
| 10.10-10.20 | Перемещение в брифинг-зону | Участники, ЭС |  |
| 10.20-11.20 | Презентация наработок по модулю Г (5 мин. + 2 мин. вопр.)* 8 команд | Участники, ЭС |  |
| 11.20-12.00 | Обед для участников и экспертов (столовая) | Участники, ЭС |  |
| 12.00-12.10 | Выдача конкурсного задания, ответы на вопросы участников и экспертов | Участники, ГЭ |  |
| 12.10-13.10 | Соревнование. Модуль Д 60мин | Участники, ЭС |  |
| 13.10-13.20 | Перемещение в брифинг-зону | Участники, ЭС |  |
| 13.20-14.20 | Презентация наработок по модулю Д (5 мин. + 2 мин. вопр.)* 8 команд | Участники, ЭС |  |
| 14.20 -16.30 | Подведение итогов дня, внесение результатов в ЦСО, подписание протоколов | Участники, ЭС |  |
| 16.30-17.10 | Ужин для участников и экспертов (столовая) | Иногородние эксперты и участники |  |
| 17.10-19.00 | Подведение итогов дня, внесение результатов в ЦСО, подписание протоколов | ГЭ, ЭС |  |
| 19.00 | Отъезд участников и экспертов | Участники, ЭС |  |
| ДЕНЬ С2 Среда 26.04.2023 (день 4 из 6) |  |  |  |
| Время | Действие | Участники | Подпись ответственного |
| 08.00-08.30 | Завтрак для участников и экспертов | Иногородние эксперты и участники |  |
| 08.30-09.00 | Самостоятельное прибытие участников и экспертов на площадку. Регистрация экспертов и участников, инструктаж по ОТ и ТБ | Все эксперты и участники |  |
| 09.00-11.40 | Соревнования участников V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по компетенции «Предпринимательство» | Все эксперты и участники |  |
| 12.20-15.00 | Подведение итогов дня, внесение результатов в ЦСО, подписание протоколов. Оформление всей документации. Сдача результатов в дирекцию чемпионата. Подписание протокола заседания экспертного сообщества. Утверждение результатов. | ЭС, ГЭ, ТЭ, ЭН |  |
| 15.00 -15.30 | Обратная связь с участниками соревнований ,обмен мнениями, пожеланиями | Участники, ЭС |  |
| 15.30 -16.30 | Отъезд участников | Участники, ЭС |  |
| 16.30 -18.00 | Закрытие площадки | ТЭ, ГЭ |  |
| КОНКРЕТИКА |  |  |  |
| 08.00-08.30 | Завтрак для участников и экспертов | Иногородние эксперты и участники |  |
| 08.30-09.00 | Самостоятельное прибытие участников и экспертов на площадку. Регистрация экспертов и участников, инструктаж по ОТ и ТБ | Все эксперты и участники |  |
| 09.00-09.10 | Выдача задания, ответы на вопросы участников и экспертов | ГЭ, участники |  |
| 09.10-10.10 | Модуль Ж 60 мин | Участники, ГЭ |  |
| 10.10 -10.20 | Перемещение в брифинг-зону | Участники, ЭС |  |
| 10.20-11.40 | Презентация наработок по модулю Ж ((7 мин. + 2 мин.)* 8 команд) | Участники, ЭС |  |
| 11.40-12.20 | Обед для участников и экспертов (столовая) | Участники, ЭС |  |
| 12.20-15.00 | Подведение итогов дня, внесение результатов в ЦСО, подписание протоколов. Оформление всей документации. Сдача результатов в дирекцию чемпионата. Подписание протокола заседания экспертного сообщества. Утверждение результатов. | ЭС, ГЭ, ТЭ, ЭН |  |
| 15.00 -15.30 | Обратная связь с участниками соревнований ,обмен мнениями, пожеланиями | Участники, ЭС |  |
| 15.30 -16.30 | Отъезд участников | Участники, ЭС |  |
| 16.30 -18.00 | Закрытие площадки | ТЭ, ГЭ |  |
| ДЕНЬ С+1 Четверг 27.04.2023 г. (день 5 из 6) |  |  |  |
| 14.30 | Демонтаж площадки |  |  |